## Sheet1
Task | Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Total
Items Category | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
List Items | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Account Authentication | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Account Log In | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Account Sign Up | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Shopping Cart | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Items Database | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Account Database | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Crawler Setup | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Wireframe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| 36 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 21
Story Points | Hours
2020-01-02 | 2020-02-04
2020-03-04 | 2020-04-08
2020-05-06 | 2020-08-16
2020-07-08 | 16-24
9 | 24+